## Planilha1
ID | Épico | User Story | Tela | Atividade | Detalhamento | Tipo Atividade | Estimativa (h) | Desenvolvedor | Sprint | Prioridade | Tamanho Story | Observações | status
13 | Autenticação | Implementar sistema de login | login.html | Criar interface de login | https://winaudio.atlassian.net/wiki/x/VAD6CQ | Layout | 2 | guilherme | 2 | Alta | M | Formulário de login | backlog
14 | Autenticação | Implementar sistema de login | login.html | Implementar autenticação | https://winaudio.atlassian.net/wiki/x/NoD6CQ | Design | 2 | guilherme | 2 | Alta | M | Login/logout/recuperação | backlog
15 | Autenticação | Implementar sistema de login | login.html | Criar validações de login | https://winaudio.atlassian.net/wiki/x/YQD6CQ | Validação | 1 | guilherme | 2 | Alta | M | Email/senha | backlog
16 | Autenticação | Implementar sistema de login | login.html | Integrar com Supabase Auth | https://winaudio.atlassian.net/wiki/x/YQD5CQ | Integração Backend | 2 | guilherme | 2 | Alta | M | Autenticação segura | backlog
22 | Componentes | Criar componentes reutilizáveis | sidebar.html | Criar sidebar principal | https://winaudio.atlassian.net/wiki/x/K4D6CQ | Layout | 2 | guilherme | 2 | Alta | M | Menu lateral principal | backlog
23 | Componentes | Criar componentes reutilizáveis | exam-sidebar.html | Criar sidebar de exames | https://winaudio.atlassian.net/wiki/x/SID6CQ | Layout | 2 | guilherme | 2 | Alta | M | Menu específico exames | backlog
24 | Componentes | Criar componentes reutilizáveis | exam-toolbar.html | Criar toolbar de exames | https://winaudio.atlassian.net/wiki/x/UoD6CQ | Layout | 1 | guilherme | 2 | Alta | M | Barra de ações | backlog
25 | Componentes | Criar componentes reutilizáveis | menu_exame.html | Criar menu de navegação de exames | não realizado, tela html foi substituida pelo exam-sidebar | Design | 2 | guilherme | 2 | Alta | M | Navegação entre seções | backlog
27 | Cadastros | Gerenciar cadastro de pacientes | pacientes.html | Criar interface de listagem |  | Layout | 0 | eudemar | 2 | Alta | G | Tabela com filtros avançados | backlog
28 | Cadastros | Gerenciar cadastro de pacientes | pacientes.html | Implementar modal de cadastro/edição |  | Design | 0 | eudemar | 2 | Alta | G | Formulário completo | backlog
29 | Cadastros | Gerenciar cadastro de pacientes | pacientes.html | Criar validações complexas |  | Validação | 0 | eudemar | 2 | Alta | G | CPF, email, telefone, CEP | backlog
30 | Cadastros | Gerenciar cadastro de pacientes | pacientes.html | Implementar busca e filtros |  | Design | 0 | eudemar | 2 | Alta | G | Filtros por múltiplos campos | backlog
31 | Cadastros | Gerenciar cadastro de pacientes | pacientes.html | Integrar com API Supabase |  | Integração Backend | 0 | eudemar | 2 | Alta | G | CRUD completo | backlog
32 | Cadastros | Gerenciar cadastro de empresas | empresas.html | Criar interface de listagem |  | Layout | 0 | eudemar | 2 | Alta | G | Tabela empresas | backlog
33 | Cadastros | Gerenciar cadastro de empresas | empresas.html | Implementar formulário de empresa |  | Design | 0 | eudemar | 2 | Alta | G | CNPJ, endereço, contatos | backlog
34 | Cadastros | Gerenciar cadastro de empresas | empresas.html | Criar validações CNPJ e CEP |  | Validação | 0 | eudemar | 2 | Alta | G | Validação automática | backlog
35 | Cadastros | Gerenciar cadastro de empresas | empresas.html | Implementar busca por CNPJ/nome |  | Design | 0 | eudemar | 2 | Alta | G | Autocomplete | backlog
36 | Cadastros | Gerenciar cadastro de empresas | empresas.html | Integrar com backend |  | Integração Backend | 0 | eudemar | 2 | Alta | G | API endpoints | backlog
37 | Cadastros | Gerenciar cadastro de profissionais | profissionais.html | Criar listagem de profissionais | https://winaudio.atlassian.net/wiki/spaces/WW2/pages/167313416/Detalhamento+para+listagem+de+profissionais | Layout | 1 | gabriel | 2 | Alta | M | Interface responsiva | backlog
38 | Cadastros | Gerenciar cadastro de profissionais | profissionais.html | Implementar formulário de profissional | https://winaudio.atlassian.net/wiki/spaces/WW2/pages/167018826/Detalhamento+para+cadastro+de+profissionais | Design | 2 | gabriel | 2 | Alta | M | CRM, especialidade, horários | backlog
39 | Cadastros | Gerenciar cadastro de profissionais | profissionais.html | Criar validações CRM | https://winaudio.atlassian.net/wiki/spaces/WW2/pages/167378976/Detalhamento+para+valida+es+de+CRM+e+CRFa | Validação | 2 | gabriel | 2 | Alta | M | Validação por estado | backlog
40 | Cadastros | Gerenciar cadastro de profissionais | profissionais.html | Implementar controle de acesso | Aguardando definição da relação entre Profissional e usuário, permissões provavelmente serão feitas por usuário. Talvez o profissional seja um tipo de usuário no sistema | Design | 4 | gabriel | 2 | Alta | M | Níveis de permissão | backlog
41 | Cadastros | Gerenciar cadastro de profissionais | profissionais.html | Integrar com API | https://winaudio.atlassian.net/wiki/spaces/WW2/pages/167313447/Detalhamento+para+integrar+com+API | Integração Backend | 2 | gabriel | 2 | Alta | M | CRUD completo | backlog
67 | Parâmetros | Configurar audiômetro | audiometro.html | Criar interface de configuração | https://winaudio.atlassian.net/wiki/spaces/WW2/pages/168624129/Detalhamento+para+criar+a+interface+de+cadastro+dos+audi+metros. | Layout | 2 | gabriel | 2 | Alta | M | Formulário técnico complexo | backlog
68 | Parâmetros | Configurar audiômetro | audiometro.html | Implementar campos especializados | Definido na criação da interface. | Design | 2 | gabriel | 2 | Alta | M | Frequências, intensidades, calibração | backlog
69 | Parâmetros | Configurar audiômetro | audiometro.html | Criar validações técnicas | https://winaudio.atlassian.net/wiki/spaces/WW2/pages/168558605/Detalhamento+para+valida+es+t+cnicas. | Validação | 2 | gabriel | 2 | Alta | M | Limites técnicos, ranges | backlog
70 | Parâmetros | Configurar audiômetro | audiometro.html | Implementar presets de configuração | https://winaudio.atlassian.net/wiki/spaces/WW2/pages/168591377/Detalhamento+de+configura+es+pr+-definidas | Design | 2 | gabriel | 2 | Alta | M | Configurações pré-definidas | backlog
71 | Parâmetros | Configurar audiômetro | audiometro.html | Integrar com backend | Salvar dados em banco | Integração Backend | 1 | gabriel | 2 | Alta | M | Salvar configurações | backlog
82 | Parâmetros | Configurar anamnese | anamnese.html | Criar form builder médico | https://winaudio.atlassian.net/wiki/spaces/WW2/pages/167378948/Criar+anamnese | Layout | 3 | fernando | 2 | Média | M | Interface configurável | backlog
83 | Parâmetros | Configurar anamnese | anamnese.html | Implementar campos dinâmicos | https://winaudio.atlassian.net/wiki/spaces/WW2/pages/167378948/Criar+anamnese | Design | 3 | fernando | 2 | Média | M | Add/remove campos | backlog
84 | Parâmetros | Configurar anamnese | anamnese.html | Criar templates de anamnese | Uma lista de definições padrão para as anamneses | Design | 2 | fernando | 2 | Média | M | Templates pré-definidos | backlog
85 | Parâmetros | Configurar anamnese | anamnese.html | Implementar validações condicionais | Validar se tem nome, se nome duplicado, se possui seções sem perguntas | Validação | 2 | fernando | 2 | Média | M | Campos dependentes | backlog
86 | Parâmetros | Configurar anamnese | anamnese.html | Integrar com API | Salvar as configurações no Supabase | Integração Backend | 1 | fernando | 2 | Média | M | Salvar templates | backlog
112 | Exames | Cadastrar novo exame | cadastro-novo.html | Criar formulário inicial | https://winaudio.atlassian.net/wiki/spaces/WW2/pages/167379001/Cadastro+de+Novo+exame | Layout | 2 | fernando | 2 | Alta | G | Form wizard | backlog
113 | Exames | Cadastrar novo exame | cadastro-novo.html | Implementar seleção de paciente | Criando novo exame pela tela de exames, listar pacientes ativos. E/OU iniciar criação de exame pela tela de agenda ou busca/lista de pacientes | Design | 1 | fernando | 2 | Alta | G | Autocomplete avançado | backlog
114 | Exames | Cadastrar novo exame | cadastro-novo.html | Criar validações do formulário | Validar campos obrigatórios, previstos em https://winaudio.atlassian.net/wiki/spaces/WW2/pages/167379001/Cadastro+de+Novo+exame | Validação | 3 | fernando | 2 | Alta | G | Campos obrigatórios | backlog
115 | Exames | Cadastrar novo exame | cadastro-novo.html | Implementar templates de exame | Buscar valores padrão nas configurações de exame/equipamento/empresas/etc. e preencher na tela | Design | 2 | fernando | 2 | Alta | G | Aplicar padrões | backlog
116 | Exames | Cadastrar novo exame | cadastro-novo.html | Integrar com API | Salvar dados em banco | Integração Backend | 1 | fernando | 2 | Alta | G | Criar novo exame | backlog
117 | Exames | Template base de exame | cadastroexame.html | Criar layout padrão | Criar um layout para telas de cadastros de exames, definindo Interface. | Layout | 2 | fernando | 2 | Média | M | Template reutilizável | backlog
118 | Exames | Template base de exame | cadastroexame.html | Implementar componentes comuns | Criar os componentes base para telas de exame | Design | 2 | fernando | 2 | Média | M | Headers, navegação, tabs | backlog
119 | Exames | Template base de exame | cadastroexame.html | Criar sistema de navegação | predefinido em outra tarefa, usará a navegação | Design | 2 | fernando | 2 | Média | M | Entre seções do exame | backlog
120 | Exames | Template base de exame | cadastroexame.html | Implementar estado compartilhado | navegação entre telas de um exame deve manter os dados persistentes | Integração Backend | 4 | fernando | 2 | Média | M | Context API | backlog
121 | Exames | Template base de exame | cadastroexame.html | Configurar auto-save | Salvar dados automaticamente enquanto navega entre telas de exame | Design | 3 | fernando | 2 | Média | M | Salvar automaticamente | backlog
137 | Exames | Análise da via aérea | via-aerea-original.html | Criar interface de entrada | front-end via area/campos/tabela | Layout | 2 | vinicius | 2 | Alta | XG | Tabelas de frequência | backlog
138 | Exames | Análise da via aérea | via-aerea-original.html | Implementar tabelas de limiares | Campos de "valor" | Design | 2 | vinicius | 2 | Alta | XG | Input por frequência/orelha | backlog
139 | Exames | Análise da via aérea | via-aerea-original.html | Criar controles de mascaramento | Campos de "min" e "max" | Design | 2 | vinicius | 2 | Alta | XG | Masking avançado | backlog
140 | Exames | Análise da via aérea | via-aerea-original.html | Implementar validações audiométricas | De acordo com o resultado do exame | Validação | 4 | vinicius | 2 | Alta | XG | Limites técnicos | backlog
141 | Exames | Análise da via aérea | via-aerea-original.html | Criar análise automática | Grafico com a analise da via aerea | Design | 5 | vinicius | 2 | Alta | XG | Classificação automática | backlog
142 | Exames | Análise da via aérea | via-aerea-original.html | Integrar com backend |  | Integração Backend | 2 | vinicius | 2 | Alta | XG | Salvar limiares | backlog
177 | Gráficos | Visualizar audiometria em gráfico | grafico-audiometria-original.html | Criar componente de audiograma | Front-end do grafico audiograma | Layout | 4 | vinicius | 2 | Alta | XG | Canvas/SVG chart | backlog
178 | Gráficos | Visualizar audiometria em gráfico | grafico-audiometria-original.html | Implementar plotagem de limiares | Clica no grafico e muda o valor | Design | 3 | vinicius | 2 | Alta | XG | Plot points/lines | backlog
179 | Gráficos | Visualizar audiometria em gráfico | grafico-audiometria-original.html | Criar controles de visualização | Marcar nas checkboxes o que deseja ver | Design | 2 | vinicius | 2 | Alta | XG | Show/hide curves | backlog
180 | Gráficos | Visualizar audiometria em gráfico | grafico-audiometria-original.html | Implementar símbolos padrão | Implementar os simbolos no grafico | Design | 2 | vinicius | 2 | Alta | XG | Símbolos audiométricos | backlog
181 | Gráficos | Visualizar audiometria em gráfico | grafico-audiometria-original.html | Criar análise automática |  | Design | 3 | vinicius | 2 | Alta | XG | Classificação perda | backlog
182 | Gráficos | Visualizar audiometria em gráfico | grafico-audiometria-original.html | Implementar export/print | Botoes de PDF, etc... | Design | 2 | vinicius | 2 | Alta | XG | PDF/Image export | backlog
183 | Gráficos | Visualizar audiometria em gráfico | grafico-audiometria-original.html | Integrar com dados do exame |  | Integração Backend | 4 | vinicius | 2 | Alta | XG | Load exam data | backlog