## planejamento
ID | Épico | User Story | Tela | Atividade | Detalhamento | Tipo Atividade | Estimativa (h) | Desenvolvedor | Sprint | Prioridade | Tamanho Story | Observações | Estimativa em horas | Horas medidas
13 | Autenticação | Implementar sistema de login | login.html | Criar interface de login |  | Layout | 8 | guilherme | 2 | Alta | M | Formulário de login | 8
14 | Autenticação | Implementar sistema de login | login.html | Implementar autenticação |  | Design | 10 | guilherme | 2 | Alta | M | Login/logout/recuperação | 10
15 | Autenticação | Implementar sistema de login | login.html | Criar validações de login |  | Validação | 4 | guilherme | 2 | Alta | M | Email/senha | 4
16 | Autenticação | Implementar sistema de login | login.html | Integrar com Supabase Auth |  | Integração Backend | 6 | guilherme | 2 | Alta | M | Autenticação segura | 6
22 | Componentes | Criar componentes reutilizáveis | sidebar.html | Criar sidebar principal |  | Layout | 10 | guilherme | 2 | Alta | M | Menu lateral principal | 10
23 | Componentes | Criar componentes reutilizáveis | exam-sidebar.html | Criar sidebar de exames |  | Layout | 8 | guilherme | 2 | Alta | M | Menu específico exames | 8
24 | Componentes | Criar componentes reutilizáveis | exam-toolbar.html | Criar toolbar de exames |  | Layout | 6 | guilherme | 2 | Alta | M | Barra de ações | 6
25 | Componentes | Criar componentes reutilizáveis | menu_exame.html | Criar menu de navegação de exames | nome do arqio ou link no conluenece | Design | 8 | guilherme | 2 | Alta | M | Navegação entre seções | 8
27 | Cadastros | Gerenciar cadastro de pacientes | pacientes.html | Criar interface de listagem |  | Layout | 8 | eudemar | 3 | Alta | G | Tabela com filtros avançados | 8
28 | Cadastros | Gerenciar cadastro de pacientes | pacientes.html | Implementar modal de cadastro/edição |  | Design | 10 | eudemar | 3 | Alta | G | Formulário completo | 10
29 | Cadastros | Gerenciar cadastro de pacientes | pacientes.html | Criar validações complexas |  | Validação | 6 | eudemar | 3 | Alta | G | CPF, email, telefone, CEP | 6
30 | Cadastros | Gerenciar cadastro de pacientes | pacientes.html | Implementar busca e filtros |  | Design | 8 | eudemar | 3 | Alta | G | Filtros por múltiplos campos | 8
31 | Cadastros | Gerenciar cadastro de pacientes | pacientes.html | Integrar com API Supabase |  | Integração Backend | 8 | eudemar | 3 | Alta | G | CRUD completo | 8
32 | Cadastros | Gerenciar cadastro de empresas | empresas.html | Criar interface de listagem |  | Layout | 8 | eudemar | 3 | Alta | G | Tabela empresas | 8
33 | Cadastros | Gerenciar cadastro de empresas | empresas.html | Implementar formulário de empresa |  | Design | 10 | eudemar | 3 | Alta | G | CNPJ, endereço, contatos | 10
34 | Cadastros | Gerenciar cadastro de empresas | empresas.html | Criar validações CNPJ e CEP |  | Validação | 6 | eudemar | 3 | Alta | G | Validação automática | 6
35 | Cadastros | Gerenciar cadastro de empresas | empresas.html | Implementar busca por CNPJ/nome |  | Design | 6 | eudemar | 3 | Alta | G | Autocomplete | 6
36 | Cadastros | Gerenciar cadastro de empresas | empresas.html | Integrar com backend |  | Integração Backend | 8 | eudemar | 3 | Alta | G | API endpoints | 8
37 | Cadastros | Gerenciar cadastro de profissionais | profissionais.html | Criar listagem de profissionais |  | Layout | 6 | gabriel | 3 | Alta | M | Interface responsiva | 6
38 | Cadastros | Gerenciar cadastro de profissionais | profissionais.html | Implementar formulário de profissional |  | Design | 8 | gabriel | 3 | Alta | M | CRM, especialidade, horários | 8
39 | Cadastros | Gerenciar cadastro de profissionais | profissionais.html | Criar validações CRM |  | Validação | 4 | gabriel | 3 | Alta | M | Validação por estado | 4
40 | Cadastros | Gerenciar cadastro de profissionais | profissionais.html | Implementar controle de acesso |  | Design | 6 | gabriel | 3 | Alta | M | Níveis de permissão | 6
41 | Cadastros | Gerenciar cadastro de profissionais | profissionais.html | Integrar com API |  | Integração Backend | 6 | gabriel | 3 | Alta | M | CRUD completo | 6
67 | Parâmetros | Configurar audiômetro | audiometro.html | Criar interface de configuração |  | Layout | 8 | gabriel | 5 | Alta | M | Formulário técnico complexo | 8
68 | Parâmetros | Configurar audiômetro | audiometro.html | Implementar campos especializados |  | Design | 10 | gabriel | 5 | Alta | M | Frequências, intensidades, calibração | 10
69 | Parâmetros | Configurar audiômetro | audiometro.html | Criar validações técnicas |  | Validação | 6 | gabriel | 5 | Alta | M | Limites técnicos, ranges | 6
70 | Parâmetros | Configurar audiômetro | audiometro.html | Implementar presets de configuração |  | Design | 4 | gabriel | 5 | Alta | M | Configurações pré-definidas | 4
71 | Parâmetros | Configurar audiômetro | audiometro.html | Integrar com backend |  | Integração Backend | 6 | gabriel | 5 | Alta | M | Salvar configurações | 6
82 | Parâmetros | Configurar anamnese | anamnese.html | Criar form builder médico |  | Layout | 8 | fernando | 6 | Média | M | Interface configurável | 8
83 | Parâmetros | Configurar anamnese | anamnese.html | Implementar campos dinâmicos |  | Design | 10 | fernando | 6 | Média | M | Add/remove campos | 10
84 | Parâmetros | Configurar anamnese | anamnese.html | Criar templates de anamnese |  | Design | 6 | fernando | 6 | Média | M | Templates pré-definidos | 6
85 | Parâmetros | Configurar anamnese | anamnese.html | Implementar validações condicionais |  | Validação | 4 | fernando | 6 | Média | M | Campos dependentes | 4
86 | Parâmetros | Configurar anamnese | anamnese.html | Integrar com API |  | Integração Backend | 6 | fernando | 6 | Média | M | Salvar templates | 6
112 | Exames | Cadastrar novo exame | cadastro-novo.html | Criar formulário inicial |  | Layout | 8 | fernando | 8 | Alta | G | Form wizard | 8
113 | Exames | Cadastrar novo exame | cadastro-novo.html | Implementar seleção de paciente |  | Design | 8 | fernando | 8 | Alta | G | Autocomplete avançado | 8
114 | Exames | Cadastrar novo exame | cadastro-novo.html | Criar validações do formulário |  | Validação | 6 | fernando | 8 | Alta | G | Campos obrigatórios | 6
115 | Exames | Cadastrar novo exame | cadastro-novo.html | Implementar templates de exame |  | Design | 6 | fernando | 8 | Alta | G | Aplicar padrões | 6
116 | Exames | Cadastrar novo exame | cadastro-novo.html | Integrar com API |  | Integração Backend | 8 | fernando | 8 | Alta | G | Criar novo exame | 8
117 | Exames | Template base de exame | cadastroexame.html | Criar layout padrão |  | Layout | 6 | fernando | 8 | Média | M | Template reutilizável | 6
118 | Exames | Template base de exame | cadastroexame.html | Implementar componentes comuns |  | Design | 8 | fernando | 8 | Média | M | Headers, navegação, tabs | 8
119 | Exames | Template base de exame | cadastroexame.html | Criar sistema de navegação |  | Design | 4 | fernando | 8 | Média | M | Entre seções do exame | 4
120 | Exames | Template base de exame | cadastroexame.html | Implementar estado compartilhado |  | Integração Backend | 4 | fernando | 8 | Média | M | Context API | 4
121 | Exames | Template base de exame | cadastroexame.html | Configurar auto-save |  | Design | 6 | fernando | 8 | Média | M | Salvar automaticamente | 6
137 | Exames | Análise da via aérea | via-aerea-original.html | Criar interface de entrada |  | Layout | 12 | vinicius | 9 | Alta | XG | Tabelas de frequência | 12
138 | Exames | Análise da via aérea | via-aerea-original.html | Implementar tabelas de limiares |  | Design | 14 | vinicius | 9 | Alta | XG | Input por frequência/orelha | 14
139 | Exames | Análise da via aérea | via-aerea-original.html | Criar controles de mascaramento |  | Design | 8 | vinicius | 9 | Alta | XG | Masking avançado | 8
140 | Exames | Análise da via aérea | via-aerea-original.html | Implementar validações audiométricas |  | Validação | 6 | vinicius | 9 | Alta | XG | Limites técnicos | 6
141 | Exames | Análise da via aérea | via-aerea-original.html | Criar análise automática |  | Design | 6 | vinicius | 9 | Alta | XG | Classificação automática | 6
142 | Exames | Análise da via aérea | via-aerea-original.html | Integrar com backend |  | Integração Backend | 8 | vinicius | 9 | Alta | XG | Salvar limiares | 8
177 | Gráficos | Visualizar audiometria em gráfico | grafico-audiometria-original.html | Criar componente de audiograma |  | Layout | 12 | vinicius | 12 | Alta | XG | Canvas/SVG chart | 12
178 | Gráficos | Visualizar audiometria em gráfico | grafico-audiometria-original.html | Implementar plotagem de limiares |  | Design | 14 | vinicius | 12 | Alta | XG | Plot points/lines | 14
179 | Gráficos | Visualizar audiometria em gráfico | grafico-audiometria-original.html | Criar controles de visualização |  | Design | 8 | vinicius | 12 | Alta | XG | Show/hide curves | 8
180 | Gráficos | Visualizar audiometria em gráfico | grafico-audiometria-original.html | Implementar símbolos padrão |  | Design | 6 | vinicius | 12 | Alta | XG | Símbolos audiométricos | 6
181 | Gráficos | Visualizar audiometria em gráfico | grafico-audiometria-original.html | Criar análise automática |  | Design | 6 | vinicius | 12 | Alta | XG | Classificação perda | 6
182 | Gráficos | Visualizar audiometria em gráfico | grafico-audiometria-original.html | Implementar export/print |  | Design | 4 | vinicius | 12 | Alta | XG | PDF/Image export | 4
183 | Gráficos | Visualizar audiometria em gráfico | grafico-audiometria-original.html | Integrar com dados do exame |  | Integração Backend | 6 | vinicius | 12 | Alta | XG | Load exam data | 6